## 1er. Trimestre
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE
Dirección de Educación Media Superior y Superior
Universidad Intercultural de Chiapas
Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales 2011
Primer informe trimestral sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 22 de noviembre de 2011
Fecha de radicación del recurso asignado a la Universidad: 22/Agosto/2011
Claves presupuestarias: 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 2 1 y 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 3 1
Nombre del proyecto | Monto asignado |  |  | Ejercicio del recurso asignado |  |  | Avances técnicos (Anotar los avances técnicos físico y/o de equipamiento e incluir %) | Nivel de cumplimiento de objetivos (Anotar los objetivos cumplidos e incluir %) | Metas e indicadores alcanzados (Anotar las metas y los indicadores alcanzados e incluir %) | Número de comunidades indígenas beneficiadas (Anotar por Localidad, Municipio y Estado) | Número de beneficiarios (Anotar por programa académico, número de estudiantes, personal académico y pobladores de las comunidades indígenas)
| Aportación Federal | Aportación Estatal | Total | Monto ejercido | Comprometido | Por ejercer
Conclusión de la primera etapa de construcción de la Unidad Académica Yajalón y Oxchuc | 12102898 | 12102898 | 24205796 | Primer trimestre
|  |  |  | 0 | 0 | 24205796 | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Totales |  |  |  | 0 | 0 | 24205796
Elaboró | [7 empty] | Mtro. Javier Álvarez Ramos Rector de la Universidad Intercultural del Estado de México Visto Bueno
La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) se compromete a presentar la documentación comprobatoria sobre el ejercicio del recurso asignado como lo establece la Cláusula Tercera, Inciso H) del Convenio celebrado entre la Secretaria de Educación, el Gobierno del Estado y la Universidad.

## 2do. Trimestre
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE
Dirección de Educación Media Superior y Superior
Universidad Intercultural de Chiapas
Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales 2011
Segundo informe trimestral sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 22 de febrero de 2012
Fecha de radicación del recurso asignado a la Universidad: 22/Agosto/2011
Claves presupuestarias: 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 2 1 y 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 3 1
Nombre del proyecto | Monto asignado |  |  | Ejercicio del recurso asignado |  |  | Avances técnicos (Anotar los avances técnicos físico y/o de equipamiento e incluir %) | Nivel de cumplimiento de objetivos (Anotar los objetivos cumplidos e incluir %) | Metas e indicadores alcanzados (Anotar las metas y los indicadores alcanzados e incluir %) | Número de comunidades indígenas beneficiadas (Anotar por Localidad, Municipio y Estado) | Número de beneficiarios (Anotar por programa académico, número de estudiantes, personal académico y pobladores de las comunidades indígenas)
| Aportación Federal | Aportación Estatal | Total | Monto ejercido | Comprometido | Por ejercer
Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación, Conclusión de la primera etapa de construcción de la Unidad Académica Yajalón y Oxchuc | 12102898 | 12102898 | 24205796 | Primer trimestre
|  |  |  | 0 | 0 | 24205796 | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Segundo trimestre
|  |  |  | 6000000 | 0 | 18205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Totales |  |  |  | 6000000 | 0 | 18205796
Ing. Rigoberto Ríos Jiménez Coordinador de Planeación Elaboró | [7 empty] | Mtro. Javier Alvarez Ramos Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas Vo. Bo.
La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) se compromete a presentar la documentación comprobatoria sobre el ejercicio del recurso asignado como lo establece la Cláusula Tercera, Inciso H) del Convenio celebrado entre la Secretaria de Educación, el Gobierno del Estado y la Universidad.

## 3er. Trimestre
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE
Dirección de Educación Media Superior y Superior
Universidad Intercultural de Chiapas
Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales 2011
Tercer informe trimestral sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 22 de mayo de 2012
Fecha de radicación del recurso asignado a la Universidad: 22/Agosto/2011
Claves presupuestarias: 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 2 1 y 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 3 1
Nombre del proyecto | Monto asignado |  |  | Ejercicio del recurso asignado |  |  | Avances técnicos (Anotar los avances técnicos físico y/o de equipamiento e incluir %) | Nivel de cumplimiento de objetivos (Anotar los objetivos cumplidos e incluir %) | Metas e indicadores alcanzados (Anotar las metas y los indicadores alcanzados e incluir %) | Número de comunidades indígenas beneficiadas (Anotar por Localidad, Municipio y Estado) | Número de beneficiarios (Anotar por programa académico, número de estudiantes, personal académico y pobladores de las comunidades indígenas)
| Aportación Federal | Aportación Estatal | Total | Monto ejercido | Comprometido | Por ejercer
Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación, Conclusión de la primera etapa de construcción de la Unidad Académica Yajalón y Oxchuc | 12102898 | 12102898 | 24205796 | Primer trimestre
|  |  |  | 0 | 0 | 24205796 | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Segundo trimestre
|  |  |  | 6000000 | 0 | 18205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Tercer trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Totales |  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796
Ing. Rigoberto Ríos Jiménez Coordinador de Planeación Elaboró | [7 empty] | Mtro. Javier Alvarez Ramos Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas Vo. Bo.
La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) se compromete a presentar la documentación comprobatoria sobre el ejercicio del recurso asignado como lo establece la Cláusula Tercera, Inciso H) del Convenio celebrado entre la Secretaria de Educación, el Gobierno del Estado y la Universidad.

## 4to. Trimestre
Cuarto informe trimestral sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 22 de agosto de 2012
Fecha de radicación del recurso asignado a la Universidad: 22/Agosto/2011
Claves presupuestarias: 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 2 1 y 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 3 1
Nombre del proyecto | Monto asignado |  |  | Ejercicio del recurso asignado |  |  | Avances técnicos (Anotar los avances técnicos físico y/o de equipamiento e incluir %) | Nivel de cumplimiento de objetivos (Anotar los objetivos cumplidos e incluir %) | Metas e indicadores alcanzados (Anotar las metas y los indicadores alcanzados e incluir %) | Número de comunidades indígenas beneficiadas (Anotar por Localidad, Municipio y Estado) | Número de beneficiarios (Anotar por programa académico, número de estudiantes, personal académico y pobladores de las comunidades indígenas)
| Aportación Federal | Aportación Estatal | Total | Monto ejercido | Comprometido | Por ejercer
Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación, Conclusión de la primera etapa de construcción de la Unidad Académica Yajalón y Oxchuc | 12102898 | 12102898 | 24205796 | Primer trimestre
|  |  |  | 0 | 0 | 24205796 | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Segundo trimestre
|  |  |  | 6000000 | 0 | 18205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Tercer trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Cuarto trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Totales |  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796
Ing. Rigoberto Ríos Jiménez Coordinador de Planeación Elaboró | [7 empty] | Mtro. Javier Alvarez Ramos Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas Vo. Bo.
La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) se compromete a presentar la documentación comprobatoria sobre el ejercicio del recurso asignado como lo establece la Cláusula Tercera, Inciso H) del Convenio celebrado entre la Secretaria de Educación, el Gobierno del Estado y la Universidad.

## 5to. Trimestre
Quinto informe trimestral sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 22 de noviembre de 2012
Fecha de radicación del recurso asignado a la Universidad: 22/Agosto/2011
Claves presupuestarias: 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 2 1 y 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 3 1
Nombre del proyecto | Monto asignado |  |  | Ejercicio del recurso asignado |  |  | Avances técnicos (Anotar los avances técnicos físico y/o de equipamiento e incluir %) | Nivel de cumplimiento de objetivos (Anotar los objetivos cumplidos e incluir %) | Metas e indicadores alcanzados (Anotar las metas y los indicadores alcanzados e incluir %) | Número de comunidades indígenas beneficiadas (Anotar por Localidad, Municipio y Estado) | Número de beneficiarios (Anotar por programa académico, número de estudiantes, personal académico y pobladores de las comunidades indígenas)
| Aportación Federal | Aportación Estatal | Total | Monto ejercido | Comprometido | Por ejercer
Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación, Conclusión de la primera etapa de construcción de la Unidad Académica Yajalón y Oxchuc | 12102898 | 12102898 | 24205796 | Primer trimestre
|  |  |  | 0 | 0 | 24205796 | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Segundo trimestre
|  |  |  | 6000000 | 0 | 18205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Tercer trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Cuarto trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Quinto trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 95% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 95% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 95% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 95% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 95% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 95% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Totales |  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796
Ing. Rigoberto Ríos Jiménez Coordinador de Planeación Elaboró | [7 empty] | Mtro. Javier Alvarez Ramos Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas Vo. Bo.
La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) se compromete a presentar la documentación comprobatoria sobre el ejercicio del recurso asignado como lo establece la Cláusula Tercera, Inciso H) del Convenio celebrado entre la Secretaria de Educación, el Gobierno del Estado y la Universidad.

## 6to. Trimestre
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE
Dirección de Educación Media Superior y Superior
Universidad Intercultural de Chiapas
Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales 2011
Sexto informe trimestral sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 22 de febrero de 2013
Fecha de radicación del recurso asignado a la Universidad: 22/Agosto/2011
Claves presupuestarias: 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 2 1 y 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 3 1
Nombre del proyecto | Monto asignado |  |  | Ejercicio del recurso asignado |  |  | Avances técnicos (Anotar los avances técnicos físico y/o de equipamiento e incluir %) | Nivel de cumplimiento de objetivos (Anotar los objetivos cumplidos e incluir %) | Metas e indicadores alcanzados (Anotar las metas y los indicadores alcanzados e incluir %) | Número de comunidades indígenas beneficiadas (Anotar por Localidad, Municipio y Estado) | Número de beneficiarios (Anotar por programa académico, número de estudiantes, personal académico y pobladores de las comunidades indígenas)
| Aportación Federal | Aportación Estatal | Total | Monto ejercido | Comprometido | Por ejercer
Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación, Conclusión de la primera etapa de construcción de la Unidad Académica Yajalón y Oxchuc | 12102898 | 12102898 | 24205796 | Primer trimestre
|  |  |  | 0 | 0 | 24205796 | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Segundo trimestre
|  |  |  | 6000000 | 0 | 18205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Tercer trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Cuarto trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Quinto trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 95% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 95% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 95% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 95% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 95% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 95% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Sexto trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 100% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 100% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Yajalón,Yajalón, chiapas; Chilón,Chilon, Chiapas, Tumbala, Tumbala, Chiapas, Sitalá, Sitala, Chiapas y Sabanilla, Chiapas; y Oxchuc, Oxchuc, Chiapas, Huixtan, Huixtan, Chiapas, San Juan Cancuc; San Juan Cancuc, Chiapas; Ocosingo, Ocosingo, Chiapas | Unidad Académica Yajalón: Desarrollo Sustentable 89 y Lengua y Cultura 93 y 13 académicos; Unidad Académica Oxchuc: Desarrollo Sustentable 65 y Lengua y Cultura 106 y 16 académicos
Totales |  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796
Ing. Rigoberto Ríos Jiménez Coordinador de Planeación Elaboró | [7 empty] | Mtro. Javier Alvarez Ramos Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas Vo. Bo.
La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) se compromete a presentar la documentación comprobatoria sobre el ejercicio del recurso asignado como lo establece la Cláusula Tercera, Inciso H) del Convenio celebrado entre la Secretaria de Educación, el Gobierno del Estado y la Universidad.

## 7mo. Informe
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE
Dirección de Educación Media Superior y Superior
Universidad Intercultural de Chiapas
Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales 2011
Septimo informe trimestral sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 22 de mayo de 2013
Fecha de radicación del recurso asignado a la Universidad: 22/Agosto/2011
Claves presupuestarias: 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 2 1 y 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 3 1
Nombre del proyecto | Monto asignado |  |  | Ejercicio del recurso asignado |  |  | Avances técnicos (Anotar los avances técnicos físico y/o de equipamiento e incluir %) | Nivel de cumplimiento de objetivos (Anotar los objetivos cumplidos e incluir %) | Metas e indicadores alcanzados (Anotar las metas y los indicadores alcanzados e incluir %) | Número de comunidades indígenas beneficiadas (Anotar por Localidad, Municipio y Estado) | Número de beneficiarios (Anotar por programa académico, número de estudiantes, personal académico y pobladores de las comunidades indígenas)
| Aportación Federal | Aportación Estatal | Total | Monto ejercido | Comprometido | Por ejercer
Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación, Conclusión de la primera etapa de construcción de la Unidad Académica Yajalón y Oxchuc | 12102898 | 12102898 | 24205796 | Primer trimestre
|  |  |  | 0 | 0 | 24205796 | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Segundo trimestre
|  |  |  | 6000000 | 0 | 18205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Tercer trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Cuarto trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Quinto trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 95% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 95% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 95% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 95% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 95% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 95% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Sexto trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | #VALUE! | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 100% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 100% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Yajalón,Yajalón, chiapas; Chilón,Chilon, Chiapas, Tumbala, Tumbala, Chiapas, Sitalá, Sitala, Chiapas y Sabanilla, Chiapas; y Oxchuc, Oxchuc, Chiapas, Huixtan, Huixtan, Chiapas, San Juan Cancuc; San Juan Cancuc, Chiapas; Ocosingo, Ocosingo, Chiapas | Unidad Académica Yajalón: Desarrollo Sustentable 89 y Lengua y Cultura 93 y 13 académicos; Unidad Académica Oxchuc: Desarrollo Sustentable 65 y Lengua y Cultura 106 y 16 académicos
Septimo trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 100% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 100% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Yajalón,Yajalón, chiapas; Chilón,Chilon, Chiapas, Tumbala, Tumbala, Chiapas, Sitalá, Sitala, Chiapas y Sabanilla, Chiapas; y Oxchuc, Oxchuc, Chiapas, Huixtan, Huixtan, Chiapas, San Juan Cancuc; San Juan Cancuc, Chiapas; Ocosingo, Ocosingo, Chiapas | Unidad Académica Yajalón: Desarrollo Sustentable 89 y Lengua y Cultura 93 y 13 académicos; Unidad Académica Oxchuc: Desarrollo Sustentable 65 y Lengua y Cultura 106 y 16 académicos
Totales |  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796
Ing. Rigoberto Ríos Jiménez Coordinador de Planeación Elaboró | [7 empty] | Mtro. Javier Alvarez Ramos Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas Vo. Bo.
La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) se compromete a presentar la documentación comprobatoria sobre el ejercicio del recurso asignado como lo establece la Cláusula Tercera, Inciso H) del Convenio celebrado entre la Secretaria de Educación, el Gobierno del Estado y la Universidad.

## 8VO. TRIMESTRE
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE
Dirección de Educación Media Superior y Superior
Universidad Intercultural de Chiapas
Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales 2011
Octavo informe trimestral sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 22 de agosto de 2013
Fecha de radicación del recurso asignado a la Universidad: 22/Agosto/2011
Claves presupuestarias: 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 2 1 y 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 3 1
Nombre del proyecto | Monto asignado |  |  | Ejercicio del recurso asignado |  |  | Avances técnicos (Anotar los avances técnicos físico y/o de equipamiento e incluir %) | Nivel de cumplimiento de objetivos (Anotar los objetivos cumplidos e incluir %) | Metas e indicadores alcanzados (Anotar las metas y los indicadores alcanzados e incluir %) | Número de comunidades indígenas beneficiadas (Anotar por Localidad, Municipio y Estado) | Número de beneficiarios (Anotar por programa académico, número de estudiantes, personal académico y pobladores de las comunidades indígenas)
| Aportación Federal | Aportación Estatal | Total | Monto ejercido | Comprometido | Por ejercer
Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación, Conclusión de la primera etapa de construcción de la Unidad Académica Yajalón y Oxchuc | 12102898 | 12102898 | 24205796 | Primer trimestre
|  |  |  | 0 | 0 | 24205796 | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Segundo trimestre
|  |  |  | 6000000 | 0 | 18205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Tercer trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Cuarto trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Quinto trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 95% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 95% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 95% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 95% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 95% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 95% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Sexto trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | #VALUE! | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 100% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 100% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Yajalón,Yajalón, chiapas; Chilón,Chilon, Chiapas, Tumbala, Tumbala, Chiapas, Sitalá, Sitala, Chiapas y Sabanilla, Chiapas; y Oxchuc, Oxchuc, Chiapas, Huixtan, Huixtan, Chiapas, San Juan Cancuc; San Juan Cancuc, Chiapas; Ocosingo, Ocosingo, Chiapas | Unidad Académica Yajalón: Desarrollo Sustentable 89 y Lengua y Cultura 93 y 13 académicos; Unidad Académica Oxchuc: Desarrollo Sustentable 65 y Lengua y Cultura 106 y 16 académicos
Septimo trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 100% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 100% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Yajalón,Yajalón, chiapas; Chilón,Chilon, Chiapas, Tumbala, Tumbala, Chiapas, Sitalá, Sitala, Chiapas y Sabanilla, Chiapas; y Oxchuc, Oxchuc, Chiapas, Huixtan, Huixtan, Chiapas, San Juan Cancuc; San Juan Cancuc, Chiapas; Ocosingo, Ocosingo, Chiapas | Unidad Académica Yajalón: Desarrollo Sustentable 89 y Lengua y Cultura 93 y 13 académicos; Unidad Académica Oxchuc: Desarrollo Sustentable 65 y Lengua y Cultura 106 y 16 académicos
Octavo trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 100% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 100% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Yajalón,Yajalón, chiapas; Chilón,Chilon, Chiapas, Tumbala, Tumbala, Chiapas, Sitalá, Sitala, Chiapas y Sabanilla, Chiapas; y Oxchuc, Oxchuc, Chiapas, Huixtan, Huixtan, Chiapas, San Juan Cancuc; San Juan Cancuc, Chiapas; Ocosingo, Ocosingo, Chiapas | Unidad Académica Yajalón: Desarrollo Sustentable 89 y Lengua y Cultura 93 y 13 académicos; Unidad Académica Oxchuc: Desarrollo Sustentable 65 y Lengua y Cultura 106 y 16 académicos
Totales |  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796
Ing. Rigoberto Ríos Jiménez Coordinador de Planeación Elaboró | [7 empty] | Mtro. Javier Alvarez Ramos Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas Vo. Bo.
La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) se compromete a presentar la documentación comprobatoria sobre el ejercicio del recurso asignado como lo establece la Cláusula Tercera, Inciso H) del Convenio celebrado entre la Secretaria de Educación, el Gobierno del Estado y la Universidad.

## 9VO. TRIMESTRE (2)
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE
Dirección de Educación Media Superior y Superior
Universidad Intercultural de Chiapas
Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales 2011
Octavo informe trimestral sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 15 de enero de 2014
Fecha de radicación del recurso asignado a la Universidad: 22/Agosto/2011
Claves presupuestarias: 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 2 1 y 11 511 2 0 03 00 005 U044 43807 3 1
Nombre del proyecto | Monto asignado |  |  | Ejercicio del recurso asignado |  |  | Avances técnicos (Anotar los avances técnicos físico y/o de equipamiento e incluir %) | Nivel de cumplimiento de objetivos (Anotar los objetivos cumplidos e incluir %) | Metas e indicadores alcanzados (Anotar las metas y los indicadores alcanzados e incluir %) | Número de comunidades indígenas beneficiadas (Anotar por Localidad, Municipio y Estado) | Número de beneficiarios (Anotar por programa académico, número de estudiantes, personal académico y pobladores de las comunidades indígenas)
| Aportación Federal | Aportación Estatal | Total | Monto ejercido | Comprometido | Por ejercer
Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación, Conclusión de la primera etapa de construcción de la Unidad Académica Yajalón y Oxchuc | 12102898 | 12102898 | 24205796 | Primer trimestre
|  |  |  | 0 | 0 | 24205796 | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Segundo trimestre
|  |  |  | 6000000 | 0 | 18205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Tercer trimestre2011
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Cuarto trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 85% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 80% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 85% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 80% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Quinto trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 95% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 95% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 95% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 95% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 95% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 95% | Ninguno (0%) | Ninguno (0%)
Sexto trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 100% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 100% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Yajalón,Yajalón, chiapas; Chilón,Chilon, Chiapas, Tumbala, Tumbala, Chiapas, Sitalá, Sitala, Chiapas y Sabanilla, Chiapas; y Oxchuc, Oxchuc, Chiapas, Huixtan, Huixtan, Chiapas, San Juan Cancuc; San Juan Cancuc, Chiapas; Ocosingo, Ocosingo, Chiapas | Unidad Académica Yajalón: Desarrollo Sustentable 89 y Lengua y Cultura 93 y 13 académicos; Unidad Académica Oxchuc: Desarrollo Sustentable 65 y Lengua y Cultura 106 y 16 académicos
Septimo trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 100% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 100% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Yajalón,Yajalón, chiapas; Chilón,Chilon, Chiapas, Tumbala, Tumbala, Chiapas, Sitalá, Sitala, Chiapas y Sabanilla, Chiapas; y Oxchuc, Oxchuc, Chiapas, Huixtan, Huixtan, Chiapas, San Juan Cancuc; San Juan Cancuc, Chiapas; Ocosingo, Ocosingo, Chiapas | Unidad Académica Yajalón: Desarrollo Sustentable 89 y Lengua y Cultura 93 y 13 académicos; Unidad Académica Oxchuc: Desarrollo Sustentable 65 y Lengua y Cultura 106 y 16 académicos
Octavo trimestre
|  |  |  | 12000000 | 0 | 12205796 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 100% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 100% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Yajalón,Yajalón, chiapas; Chilón,Chilon, Chiapas, Tumbala, Tumbala, Chiapas, Sitalá, Sitala, Chiapas y Sabanilla, Chiapas; y Oxchuc, Oxchuc, Chiapas, Huixtan, Huixtan, Chiapas, San Juan Cancuc; San Juan Cancuc, Chiapas; Ocosingo, Ocosingo, Chiapas | Unidad Académica Yajalón: Desarrollo Sustentable 89 y Lengua y Cultura 93 y 13 académicos; Unidad Académica Oxchuc: Desarrollo Sustentable 65 y Lengua y Cultura 106 y 16 académicos
Noveno trimestre
|  |  |  | 12000000 | 6102898 | 6102898 | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Equipamiento 0%, Construcción de espacios educativos en Yajalón 100% y Construcción de espacios educativos en Oxchuc 100% | Equipamiento del Centro Universitario de Información y Documentación 0%, Construcción de la Unidad Académica Yajalón 100% y Construcción de la Unidad Académica Oxchuc 100% | Yajalón,Yajalón, chiapas; Chilón,Chilon, Chiapas, Tumbala, Tumbala, Chiapas, Sitalá, Sitala, Chiapas y Sabanilla, Chiapas; y Oxchuc, Oxchuc, Chiapas, Huixtan, Huixtan, Chiapas, San Juan Cancuc; San Juan Cancuc, Chiapas; Ocosingo, Ocosingo, Chiapas | Unidad Académica Yajalón: Desarrollo Sustentable 89 y Lengua y Cultura 93 y 13 académicos; Unidad Académica Oxchuc: Desarrollo Sustentable 65 y Lengua y Cultura 106 y 16 académicos
Totales |  |  |  | 12000000 | 6102898 | 6102898
Elaboró | [7 empty] | Vo. Bo.
Ing. Rigoberto Ríos Jiménez Coordinador de Planeación | [7 empty] | Mtro. Javier Alvarez Ramos Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas
La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) se compromete a presentar la documentación comprobatoria sobre el ejercicio del recurso asignado como lo establece la Cláusula Tercera, Inciso H) del Convenio celebrado entre la Secretaria de Educación, el Gobierno del Estado y la Universidad.